## عرض سراكى العمال
كود العامل | JobCode | خصم | ساعات اضافية | بيان العمل | ملاحظات | تاريخ السركى
12910108 | 308 | 0 | 0 | استكمال سقالة المصاعد وتعديل السقالات داخل المقر وعلى السلالم لزوم الاعمال والقيام باعمال السلامه والصحه المهنيه |  | 2026-08-01
12910111 | 315 | 0 | 0 | امن وحراسه |  | 2026-08-01
12910117 | 308 | 0 | 0 | استكمال سقالة المصاعد وتعديل السقالات داخل المقر وعلى السلالم لزوم الاعمال والقيام باعمال السلامه والصحه المهنيه |  | 2026-08-01
12916002 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات خامات لزوم تشغيل الاعمال |  | 2026-08-01
12916011 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات خامات لزوم تشغيل الاعمال |  | 2026-08-01
12916017 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات خامات لزوم تشغيل الاعمال |  | 2026-08-01
12916018 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات خامات لزوم تشغيل الاعمال |  | 2026-08-01
12916022 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات خامات لزوم تشغيل الاعمال |  | 2026-08-01
12916024 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات خامات لزوم تشغيل الاعمال |  | 2026-08-01
12916025 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات خامات لزوم تشغيل الاعمال |  | 2026-08-01
13610007 | 314 | 0 | 3.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-01
13610028 | 314 | 0 | 2 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-01
13610085 | 311 | 0 | 4 | نظافة الاداره |  | 2026-08-01
13610092 | 314 | 0 | 3 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-01
13610119 | 325 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-01
13610143 | 310 | 0 | 2 | نظافة الاداره |  | 2026-08-01
13610175 | 313 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-01
13610183 | 314 | 0 | 2 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-01
13610184 | 312 | 0 | 4 | نظافة الاداره |  | 2026-08-01
13610185 | 312 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-01
13610187 | 314 | 0 | 3 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-01
12910108 | 308 | 0 | 6 | استكمال سقالة المصاعد وتعديل السقالات داخل المقر وعلى السلالم لزوم الاعمال والقيام باعمال السلامه والصحه المهنيه |  | 2026-08-02
12910111 | 315 | 0 | 0 | امن وحراسه |  | 2026-08-02
12910117 | 308 | 0 | 6 | استكمال سقالة المصاعد وتعديل السقالات داخل المقر وعلى السلالم لزوم الاعمال والقيام باعمال السلامه والصحه المهنيه |  | 2026-08-02
12916002 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات خامات لزوم تشغيل الاعمال |  | 2026-08-02
12916017 | 328 | 2 | 3 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات خامات لزوم تشغيل الاعمال | عدم تنفيذ الاعمال | 2026-08-02
12916018 | 328 | 2 | 3 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات خامات لزوم تشغيل الاعمال | عدم تنفيذ الاعمال | 2026-08-02
12916024 | 328 | 2 | 3 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات خامات لزوم تشغيل الاعمال | عدم تنفيذ الاعمال | 2026-08-02
12916026 | 328 | 2 | 3 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات خامات لزوم تشغيل الاعمال | عدم تنفيذ الاعمال | 2026-08-02
13610007 | 314 | 0 | 3.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-02
13610028 | 314 | 0 | 4 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-02
13610085 | 311 | 0 | 6 | نظافة الاداره |  | 2026-08-02
13610092 | 314 | 0 | 3.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-02
13610119 | 325 | 0 | 0 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-02
13610143 | 310 | 0 | 6 | نظافة الاداره |  | 2026-08-02
13610151 | 313 | 0 | 2 | نظافة الاداره |  | 2026-08-02
13610175 | 313 | 0 | 2 | نظافة الاداره |  | 2026-08-02
13610183 | 314 | 0 | 4 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-02
13610184 | 312 | 0 | 6 | نظافة الاداره |  | 2026-08-02
13610187 | 314 | 0 | 3.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-02
12910108 | 308 | 0 | 7 | استكمال سقالة المصاعد وتعديل السقالات داخل المقر وعلى السلالم لزوم الاعمال والقيام باعمال السلامه والصحه المهنيه | دخول سهره من الساعه 12.00ص للساعه 3.00ص لانتظار ونش | 2026-08-03
12910111 | 315 | 0 | 0 | امن وحراسه |  | 2026-08-03
12910117 | 308 | 0 | 7 | استكمال سقالة المصاعد وتعديل السقالات داخل المقر وعلى السلالم لزوم الاعمال والقيام باعمال السلامه والصحه المهنيه | دخول سهره من الساعه 12.00ص للساعه 3.00ص لانتظار ونش | 2026-08-03
12916017 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالدور الثالث |  | 2026-08-03
12916018 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالدور الثالث |  | 2026-08-03
12916022 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالدور الثالث |  | 2026-08-03
12916024 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالدور الثالث |  | 2026-08-03
12916026 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالدور الثالث |  | 2026-08-03
13610007 | 314 | 0 | 3.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-03
13610028 | 314 | 0 | 3.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-03
13610085 | 311 | 0 | 4 | نظافة الاداره |  | 2026-08-03
13610092 | 314 | 0 | 3.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-03
13610093 | 324 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-03
13610119 | 325 | 0 | 0 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-03
13610143 | 310 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-03
13610151 | 313 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-03
13610175 | 313 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-03
13610183 | 314 | 0 | 3.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-03
13610184 | 312 | 0 | 6 | نظافة الاداره |  | 2026-08-03
13610185 | 312 | 0 | 5 | نظافة الاداره |  | 2026-08-03
13610187 | 314 | 0 | 3.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-03
12910108 | 308 | 0 | 0 | استكمال سقالة المصاعد وتعديل السقالات داخل المقر وعلى السلالم لزوم الاعمال والقيام باعمال السلامه والصحه المهنيه |  | 2026-08-04
12910111 | 315 | 0 | 0 | امن وحراسه |  | 2026-08-04
12910117 | 308 | 0 | 0 | استكمال سقالة المصاعد وتعديل السقالات داخل المقر وعلى السلالم لزوم الاعمال والقيام باعمال السلامه والصحه المهنيه |  | 2026-08-04
12916017 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالدور الثالث |  | 2026-08-04
12916018 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالدور الثالث |  | 2026-08-04
12916022 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالدور الثالث |  | 2026-08-04
12916024 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالدور الثالث |  | 2026-08-04
12916026 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالدور الثالث |  | 2026-08-04
13610007 | 314 | 0 | 5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-04
13610028 | 314 | 0 | 4 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-04
13610085 | 311 | 0 | 5 | نظافة الاداره |  | 2026-08-04
13610092 | 314 | 0 | 5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-04
13610093 | 324 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-04
13610119 | 325 | 0 | 0 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-04
13610151 | 313 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-04
13610175 | 313 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-04
13610177 | 312 | 0 | 6 | نظافة الاداره |  | 2026-08-04
13610183 | 314 | 0 | 4 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-04
13610184 | 312 | 0 | 6 | نظافة الاداره |  | 2026-08-04
13610185 | 312 | 0 | 4 | نظافة الاداره |  | 2026-08-04
13610187 | 314 | 0 | 5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-04
12910103 | 308 | 0 | 6 | استكمال سقالة المصاعد وتعديل السقالات داخل المقر وعلى السلالم لزوم الاعمال والقيام باعمال السلامه والصحه المهنيه |  | 2026-08-05
12910111 | 315 | 0 | 0 | امن وحراسه |  | 2026-08-05
12910117 | 308 | 0 | 6 | استكمال سقالة المصاعد وتعديل السقالات داخل المقر وعلى السلالم لزوم الاعمال والقيام باعمال السلامه والصحه المهنيه |  | 2026-08-05
12916011 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالرووف وتشوين خامات |  | 2026-08-05
12916017 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالرووف وتشوين خامات |  | 2026-08-05
12916018 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالرووف وتشوين خامات |  | 2026-08-05
12916024 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالرووف وتشوين خامات |  | 2026-08-05
12916026 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالرووف وتشوين خامات |  | 2026-08-05
13610007 | 314 | 0 | 3 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-05
13610028 | 314 | 0 | 4 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-05
13610085 | 311 | 0 | 6 | نظافة الاداره |  | 2026-08-05
13610092 | 314 | 0 | 3 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-05
13610093 | 324 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-05
13610119 | 325 | 0 | 0 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-05
13610151 | 313 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-05
13610175 | 313 | 0 | 2 | نظافة الاداره |  | 2026-08-05
13610177 | 312 | 0 | 7 | نظافة الاداره |  | 2026-08-05
13610183 | 314 | 0 | 4 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-05
13610184 | 312 | 0 | 6 | نظافة الاداره |  | 2026-08-05
13610185 | 312 | 0 | 4 | نظافة الاداره |  | 2026-08-05
13610187 | 314 | 0 | 3 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-05
12910103 | 308 | 0 | 8 | استكمال سقالة المصاعد وتعديل السقالات داخل المقر وعلى السلالم لزوم الاعمال والقيام باعمال السلامه والصحه المهنيه | خروج فعلى الساعه 1:00 صباحا | 2026-08-06
12910108 | 308 | 0 | 8 | استكمال سقالة المصاعد وتعديل السقالات داخل المقر وعلى السلالم لزوم الاعمال والقيام باعمال السلامه والصحه المهنيه | خروج فعلى الساعه 1:00 صباحا | 2026-08-06
12910111 | 315 | 0 | 0 | امن وحراسه |  | 2026-08-06
12910117 | 308 | 0 | 8 | استكمال سقالة المصاعد وتعديل السقالات داخل المقر وعلى السلالم لزوم الاعمال والقيام باعمال السلامه والصحه المهنيه | خروج فعلى الساعه 1:00 صباحا | 2026-08-06
12916011 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالرووف وتشوين خامات |  | 2026-08-06
12916017 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالرووف وتشوين خامات |  | 2026-08-06
12916018 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالرووف وتشوين خامات |  | 2026-08-06
12916024 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالرووف وتشوين خامات |  | 2026-08-06
12916026 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالرووف وتشوين خامات |  | 2026-08-06
13610007 | 314 | 0 | 3 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-06
13610028 | 314 | 0 | 4 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-06
13610085 | 311 | 0 | 5 | نظافة الاداره |  | 2026-08-06
13610092 | 314 | 0 | 3 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-06
13610093 | 324 | 0 | 5 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-06
13610119 | 325 | 0 | 2 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-06
13610121 | 327 | 0 | 9.5 | انشاء سقاله الواجهات الاماميه للمقر القديم |  | 2026-08-06
13610151 | 313 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-06
13610161 | 308 | 0 | 9.5 | انشاء سقاله الواجهات الاماميه للمقر القديم | خروج فعلى الساعه 1:00 صباحا | 2026-08-06
13610175 | 313 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-06
13610177 | 312 | 0 | 10 | نظافة الاداره | خروج فعلى الساعه 1:00 صباحا | 2026-08-06
13610183 | 314 | 0 | 4 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-06
13610184 | 312 | 0 | 6 | نظافة الاداره |  | 2026-08-06
13610185 | 312 | 0 | 4 | نظافة الاداره |  | 2026-08-06
13610187 | 314 | 0 | 0 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-06
13610188 | 308 | 0 | 9.5 | تعديل السقالات بالمقر القديم | خروج فعلى الساعه 1:00 صباحا | 2026-08-06
13610189 | 259 | 0 | 9.5 | انشاء سقاله الواجهات الاماميه للمقر القديم | خروج فعلى الساعه 1:00 صباحا | 2026-08-06
12910108 | 308 | 0 | 0 | انشاء سقاله الواجهات الاماميه للمقر القديم |  | 2026-08-07
12910111 | 315 | 0 | 0 | امن وحراسه |  | 2026-08-07
12910117 | 308 | 0 | 0 | انشاء سقاله الواجهات الاماميه للمقر القديم |  | 2026-08-07
13610007 | 314 | 0 | 3 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-07
13610085 | 311 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-07
13610092 | 314 | 0 | 3 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-07
13610093 | 324 | 0 | 0 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-07
13610119 | 325 | 0 | 0 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-07
13610177 | 312 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-07
13610184 | 312 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-07
13610185 | 312 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-07
13610187 | 314 | 0 | 3 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-07
12910108 | 308 | 0 | 9 | استكمال سقالة المصاعد وتعديل السقالات داخل المقر | خروج فعلي 1:40ص | 2026-08-08
12910111 | 315 | 0 | 0 | امن وحراسه |  | 2026-08-08
12910117 | 308 | 0 | 9 | استكمال سقالة المصاعد وتعديل السقالات داخل المقر | دخول ثاني الساعه 12:30ص الي1:40ص | 2026-08-08
12916024 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالرووف والدور الثالث |  | 2026-08-08
12916026 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالرووف والدور الثالث |  | 2026-08-08
12916027 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالرووف والدور الثالث |  | 2026-08-08
13610007 | 314 | 0 | 0 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-08
13610028 | 314 | 0 | 2 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-08
13610034 | 310 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-08
13610085 | 311 | 0 | 9 | نظافة الاداره | خروج فعلي 2:10ص | 2026-08-08
13610092 | 314 | 0 | 0 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-08
13610093 | 324 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-08
13610121 | 327 | 0 | 0 | فك سقاله الواجهه الاماميه للمقر القديم | خروج فعلي 1:40ص | 2026-08-08
13610161 | 308 | 0 | 0 | فك سقاله الواجهه الاماميه للمقر القديم | خروج فعلي 1:40ص | 2026-08-08
13610175 | 313 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-08
13610177 | 312 | 0 | 9 | نظافة الاداره | خروج فعلي 2:10ص | 2026-08-08
13610183 | 314 | 0 | 2 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-08
13610184 | 312 | 0 | 9 | نظافة الاداره | خروج فعلي 2:10ص | 2026-08-08
13610185 | 312 | 0 | 9 | نظافة الاداره |  | 2026-08-08
13610187 | 314 | 0 | 0 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-08
13610188 | 308 | 0 | 0 | فك سقاله الواجهه الاماميه للمقر القديم |  | 2026-08-08
13610189 | 259 | 0 | 0 | فك سقاله الواجهه الاماميه للمقر القديم |  | 2026-08-08
12910103 | 308 | 0 | 3 | فك سقالات البدروم لاعمال الصحى وعمل سقاله على السلم للبياض |  | 2026-08-09
12910108 | 308 | 0 | 3 | فك سقالات البدروم لاعمال الصحى وعمل سقاله على السلم للبياض |  | 2026-08-09
12910111 | 315 | 0 | 0 | امن وحراسه |  | 2026-08-09
12910117 | 308 | 0 | 3 | فك سقالات البدروم لاعمال الصحى وعمل سقاله على السلم للبياض |  | 2026-08-09
12916024 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات فى الدور الثالث للرووف |  | 2026-08-09
12916026 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات فى الدور الثالث للرووف |  | 2026-08-09
12916027 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات فى الدور الثالث للرووف |  | 2026-08-09
13610007 | 314 | 0 | 0 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-09
13610028 | 314 | 0 | 4 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-09
13610034 | 310 | 0 | 3 | نظافة الاداره |  | 2026-08-09
13610085 | 311 | 0 | 2 | نظافة الاداره |  | 2026-08-09
13610092 | 314 | 0 | 3 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-09
13610093 | 324 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-09
13610119 | 325 | 0 | 0 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-09
13610151 | 313 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-09
13610175 | 313 | 0 | 2 | نظافة الاداره |  | 2026-08-09
13610177 | 312 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-09
13610183 | 314 | 0 | 4 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-09
13610184 | 312 | 0 | 5 | نظافة الاداره |  | 2026-08-09
13610185 | 312 | 0 | 3 | نظافة الاداره |  | 2026-08-09
13610187 | 314 | 0 | 3 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-09
12910103 | 308 | 0 | 3 | فك سقالات الجانبيه للمقر الادارى القديم |  | 2026-08-10
12910108 | 308 | 0 | 3 | فك سقالات الجانبيه للمقر الادارى القديم وفك سقاله فى فيلا برايت سيتى |  | 2026-08-10
12910117 | 308 | 0 | 3 | فك سقالات الجانبيه للمقر الادارى القديم |  | 2026-08-10
13610007 | 314 | 0 | 3 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-10
13610028 | 314 | 0 | 4.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-10
13610034 | 310 | 0 | 4 | نظافة الاداره |  | 2026-08-10
13610085 | 311 | 0 | 4 | نظافة الاداره |  | 2026-08-10
13610092 | 314 | 0 | 3 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-10
13610093 | 324 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-10
13610119 | 325 | 0 | 0 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-10
13610175 | 313 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-10
13610177 | 312 | 0 | 4 | نظافة الاداره |  | 2026-08-10
13610183 | 314 | 0 | 4.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-10
13610184 | 312 | 0 | 4 | نظافة الاداره |  | 2026-08-10
13610187 | 314 | 0 | 2.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-10
12910108 | 308 | 0 | 0 | اعادة صيانة بوابة التشوينتات بجانب الامن وتقفيل الفتحات |  | 2026-08-11
12910117 | 308 | 0 | 0 | اعادة صيانة بوابة التشوينتات بجانب الامن وتقفيل الفتحات |  | 2026-08-11
12916024 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات فى الدور الثالث للرووف |  | 2026-08-11
12916026 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات فى الدور الثالث للرووف |  | 2026-08-11
12916027 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات فى الدور الثالث للرووف |  | 2026-08-11
12916028 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات فى الدور الثالث للرووف |  | 2026-08-11
13610007 | 314 | 0 | 3.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-11
13610028 | 314 | 0 | 4 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-11
13610034 | 310 | 0 | 4 | نظافة الاداره |  | 2026-08-11
13610092 | 314 | 0 | 3.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-11
13610093 | 324 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-11
13610119 | 325 | 0 | 0 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-11
13610151 | 313 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-11
13610175 | 313 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-11
13610177 | 312 | 0 | 4 | نظافة الاداره |  | 2026-08-11
13610183 | 314 | 0 | 4 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-11
13610184 | 312 | 0 | 4 | نظافة الاداره |  | 2026-08-11
13610187 | 314 | 0 | 3.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-11
13610190 | 312 | 0 | 3 | نظافة الاداره |  | 2026-08-11
13610191 | 312 | 0 | 2 | نظافة الاداره |  | 2026-08-11
13610192 | 313 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-11
12910108 | 308 | 0 | 4 | فك سقالات البدروم لاعمال الصحى وعمل سقاله على السلم للبياض |  | 2026-08-12
12910117 | 308 | 0 | 4 | فك سقالات البدروم لاعمال الصحى وعمل سقاله على السلم للبياض |  | 2026-08-12
12916024 | 328 | 0 | 0 | أعمال نظافة المخلفات بالرووف |  | 2026-08-12
12916026 | 328 | 0 | 0 | أعمال نظافة المخلفات بالرووف |  | 2026-08-12
12916027 | 328 | 0 | 0 | أعمال نظافة المخلفات بالرووف |  | 2026-08-12
12916028 | 328 | 0 | 0 | أعمال نظافة المخلفات بالرووف |  | 2026-08-12
13610007 | 314 | 0 | 3.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-12
13610028 | 314 | 0 | 4.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-12
13610034 | 310 | 0 | 4 | نظافة الاداره |  | 2026-08-12
13610085 | 311 | 0 | 2 | نظافة الاداره |  | 2026-08-12
13610092 | 314 | 0 | 3.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-12
13610093 | 324 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-12
13610151 | 313 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-12
13610175 | 313 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-12
13610177 | 312 | 0 | 4 | نظافة الاداره |  | 2026-08-12
13610183 | 314 | 0 | 4.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-12
13610184 | 312 | 0 | 4 | نظافة الاداره |  | 2026-08-12
13610185 | 312 | 0 | 3 | نظافة الاداره |  | 2026-08-12
13610187 | 314 | 0 | 3.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-12
13610190 | 312 | 0 | 4 | نظافة الاداره |  | 2026-08-12
13610191 | 312 | 0 | 3 | نظافة الاداره |  | 2026-08-12
13610192 | 313 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-12
12910108 | 308 | 0 | 1 | تركيب عوارض للسقالات الواجهه الجانبيه والخلفيه |  | 2026-08-13
12910117 | 308 | 0 | 1 | تركيب عوارض للسقالات الواجهه الجانبيه والخلفيه |  | 2026-08-13
12916024 | 328 | 0 | 0 | أعمال نظافة المخلفات بالرووف |  | 2026-08-13
12916026 | 328 | 0 | 0 | أعمال نظافة المخلفات بالرووف |  | 2026-08-13
12916027 | 328 | 0 | 0 | أعمال نظافة المخلفات بالرووف |  | 2026-08-13
12916028 | 328 | 0 | 0 | أعمال نظافة المخلفات بالرووف |  | 2026-08-13
12916029 | 328 | 0 | 0 | أعمال نظافة المخلفات بالرووف |  | 2026-08-13
13610007 | 314 | 0 | 2 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-13
13610028 | 314 | 0 | 3.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-13
13610034 | 310 | 0 | 2 | نظافة الاداره |  | 2026-08-13
13610085 | 311 | 0 | 2 | نظافة الاداره | الاضافى عباره عن يوميتين 27-7 + 5ساعات سهره +يوم 17-7-2026 | 2026-08-13
13610092 | 314 | 0 | 2 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-13
13610093 | 324 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-13
13610151 | 313 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-13
13610175 | 313 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-13
13610177 | 312 | 0 | 4 | نظافة الاداره |  | 2026-08-13
13610183 | 314 | 0 | 3.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-13
13610184 | 312 | 0 | 2 | نظافة الاداره |  | 2026-08-13
13610185 | 312 | 0 | 1 | نظافة الاداره |  | 2026-08-13
13610187 | 314 | 0 | 2 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-13
13610190 | 312 | 0 | 2 | نظافة الاداره |  | 2026-08-13
13610191 | 312 | 0 | 2 | نظافة الاداره |  | 2026-08-13
13610192 | 313 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-13
12910111 | 315 | 0 | 0 | امن وحراسه |  | 2026-08-14
12910117 | 308 | 0 | 0 | تركيب عوارض للسقالات الواجهه الجانبيه والخلفيه |  | 2026-08-14
13610007 | 314 | 0 | 1 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-14
13610034 | 310 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-14
13610085 | 311 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-14
13610092 | 314 | 0 | 1 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-14
13610177 | 312 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-14
13610184 | 312 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-14
13610185 | 312 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-14
13610187 | 314 | 0 | 1 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-14
13610190 | 312 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-14
13610191 | 312 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-14
12910108 | 308 | 0 | 0 | تركيب عوارض للسقالات الواجهه الجانبيه والخلفيه |  | 2026-08-15
12910111 | 315 | 0 | 0 | امن وحراسه |  | 2026-08-15
12910117 | 308 | 0 | 0 | تركيب عوارض للسقالات الواجهه الجانبيه والخلفيه |  | 2026-08-15
12916001 | 328 | 1 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالدور الثالث |  | 2026-08-15
12916024 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالدور الثالث |  | 2026-08-15
12916026 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالدور الثالث |  | 2026-08-15
12916027 | 328 | 1 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالدور الثالث |  | 2026-08-15
12916028 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالدور الثالث |  | 2026-08-15
12916029 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالدور الثالث |  | 2026-08-15
12916030 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافة المخلفات بالدور الثالث |  | 2026-08-15
13610007 | 314 | 0 | 3 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-15
13610028 | 314 | 0 | 5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-15
13610034 | 310 | 0 | 2 | نظافة الاداره |  | 2026-08-15
13610085 | 311 | 0 | 3 | نظافة الاداره |  | 2026-08-15
13610092 | 314 | 0 | 3 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-15
13610093 | 324 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-15
13610151 | 313 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-15
13610175 | 313 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-15
13610177 | 312 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-15
13610183 | 314 | 0 | 5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-15
13610184 | 312 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-15
13610187 | 314 | 0 | 3 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات + المخزن |  | 2026-08-15
13610190 | 312 | 0 | 2 | نظافة الاداره |  | 2026-08-15
13610191 | 312 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-15
13610192 | 313 | 0 | 0 | نظافة الاداره |  | 2026-08-15
12910108 | 330 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-16
12910111 | 315 | 0 | 0 | امن وحراسه |  | 2026-08-16
12910112 | 321 | 0 | 3 | اعمال تكسير وتطهير وضبط بالمبنى لزوم تشغيل الاعمال والتعديلات بالمقر الادارى الجديد | دخول ثاني الساعه 11:40م الي الساعه 2:15ص بسبب المساعده في تنزيل حموله تريلا طوب | 2026-08-16
12910117 | 330 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-16
12916024 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-16
12916026 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-16
12916027 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-16
12916028 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-16
12916029 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-16
13610007 | 314 | 0 | 3 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-16
13610028 | 314 | 0 | 4 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-16
13610034 | 310 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-16
13610085 | 311 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-16
13610092 | 314 | 0 | 3 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-16
13610093 | 324 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-16
13610151 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-16
13610175 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-16
13610177 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-16
13610183 | 314 | 0 | 4 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-16
13610184 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-16
13610185 | 312 | 0 | 3 | اعمال النظافه |  | 2026-08-16
13610187 | 314 | 0 | 3 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-16
13610190 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-16
13610191 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-16
13610192 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-16
12910108 | 330 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-17
12910111 | 315 | 0 | 0 | امن وحراسه |  | 2026-08-17
12910112 | 321 | 0 | 0 | اعمال تكسير وتطهير وضبط بالمبنى لزوم تشغيل الاعمال والتعديلات بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-17
12910117 | 330 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-17
12916001 | 328 | 1 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات | عدم تواجده بالمكان | 2026-08-17
12916008 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-17
12916020 | 328 | 1 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات | عدم تواجده بالمكان | 2026-08-17
12916024 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-17
12916026 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-17
12916027 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-17
12916029 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-17
13610007 | 314 | 0 | 5 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-17
13610028 | 314 | 0 | 5.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-17
13610034 | 310 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-17
13610085 | 311 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-17
13610092 | 314 | 0 | 5 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-17
13610093 | 324 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-17
13610121 | 327 | 0 | 0 | انشاء سقالات وتطريح وتعديل وفك السقالات على الواجهات الجانبيه واداخل المبنى بالمقر الادارى الجديد والقيام باعمال السلامه والتامينات |  | 2026-08-17
13610151 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-17
13610175 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-17
13610177 | 312 | 0 | 7 | اعمال النظافه |  | 2026-08-17
13610183 | 314 | 0 | 5.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-17
13610184 | 312 | 0 | 7 | اعمال النظافه |  | 2026-08-17
13610185 | 312 | 0 | 7 | اعمال النظافه |  | 2026-08-17
13610187 | 314 | 0 | 5 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-17
13610190 | 312 | 0 | 7 | اعمال النظافه |  | 2026-08-17
13610191 | 312 | 0 | 7 | اعمال النظافه |  | 2026-08-17
13610192 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-17
13610193 | 324 | 0 | 0 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-17
12910108 | 330 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-18
12910112 | 321 | 0 | 0 | اعمال تكسير وتطهير وضبط بالمبنى لزوم تشغيل الاعمال والتعديلات بالمقر الادارى الجديد | الاضافى يومية 13-8-2026 | 2026-08-18
12910117 | 330 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-18
12916008 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-18
12916020 | 328 | 1 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات | عدم التواجد فى الماكن | 2026-08-18
12916029 | 328 | 1 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات | عدم التواجد فى الماكن | 2026-08-18
13610007 | 314 | 0 | 3 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-18
13610028 | 314 | 0 | 4.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-18
13610034 | 310 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-18
13610092 | 314 | 0 | 3 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-18
13610093 | 324 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-18
13610121 | 327 | 0 | 0 | انشاء سقالات وتطريح وتعديل وفك السقالات على الواجهات الجانبيه واداخل المبنى بالمقر الادارى الجديد والقيام باعمال السلامه والتامينات |  | 2026-08-18
13610151 | 313 | 0 | 2 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-18
13610175 | 313 | 0 | 2 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-18
13610177 | 312 | 0 | 5 | اعمال النظافه |  | 2026-08-18
13610183 | 314 | 0 | 4.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-18
13610184 | 312 | 0 | 5 | اعمال النظافه |  | 2026-08-18
13610185 | 312 | 0 | 3 | اعمال النظافه |  | 2026-08-18
13610187 | 314 | 0 | 3 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-18
13610190 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-18
13610191 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-18
13610192 | 313 | 0 | 2 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-18
13610193 | 324 | 0 | 0 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-18
12910108 | 330 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-19
12910111 | 315 | 0 | 0 | امن وحراسه |  | 2026-08-19
12910112 | 321 | 0 | 2 | اعمال تكسير وتطهير وضبط بالمبنى لزوم تشغيل الاعمال والتعديلات بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-19
12910117 | 330 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-19
12916002 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-19
12916008 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-19
12916029 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-19
12916031 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-19
13610007 | 314 | 0 | 3 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-19
13610028 | 314 | 0 | 6 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-19
13610034 | 310 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-19
13610085 | 311 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-19
13610092 | 314 | 0 | 3 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-19
13610093 | 324 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-19
13610121 | 327 | 0 | 0 | انشاء سقالات وتطريح وتعديل وفك السقالات على الواجهات الجانبيه واداخل المبنى بالمقر الادارى الجديد والقيام باعمال السلامه والتامينات |  | 2026-08-19
13610151 | 313 | 0 | 2 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-19
13610175 | 313 | 0 | 2 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-19
13610177 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-19
13610183 | 314 | 0 | 6 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-19
13610184 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-19
13610185 | 312 | 0 | 2 | اعمال النظافه |  | 2026-08-19
13610187 | 314 | 0 | 3 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-19
13610190 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-19
13610191 | 312 | 0 | 3 | اعمال النظافه |  | 2026-08-19
13610192 | 313 | 0 | 2 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-19
12910108 | 330 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-20
12910112 | 321 | 0 | 0 | اعمال تكسير وتطهير وضبط بالمبنى لزوم تشغيل الاعمال والتعديلات بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-20
12910117 | 330 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-20
12916002 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-20
12916008 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-20
12916029 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-20
12916031 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-20
12916032 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-20
13610007 | 314 | 0 | 2.5 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-20
13610028 | 314 | 0 | 2.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-20
13610034 | 310 | 0 | 2 | اعمال النظافه |  | 2026-08-20
13610085 | 311 | 0 | 1 | اعمال النظافه |  | 2026-08-20
13610092 | 314 | 0 | 2.5 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-20
13610093 | 324 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-20
13610121 | 327 | 0 | 0 | انشاء سقالات وتطريح وتعديل وفك السقالات على الواجهات الجانبيه واداخل المبنى بالمقر الادارى الجديد والقيام باعمال السلامه والتامينات |  | 2026-08-20
13610151 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-20
13610175 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-20
13610177 | 312 | 0 | 1 | اعمال النظافه |  | 2026-08-20
13610183 | 314 | 0 | 2.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-20
13610184 | 312 | 0 | 2 | اعمال النظافه |  | 2026-08-20
13610185 | 312 | 0 | 1 | اعمال النظافه |  | 2026-08-20
13610187 | 314 | 0 | 2.5 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-20
13610190 | 312 | 0 | 1 | اعمال النظافه |  | 2026-08-20
13610191 | 312 | 0 | 2 | اعمال النظافه |  | 2026-08-20
13610192 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-20
12910108 | 330 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-21
12910117 | 330 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-21
13610007 | 314 | 0 | 0 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-21
13610034 | 310 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-21
13610085 | 311 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-21
13610092 | 314 | 0 | 0 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-21
13610177 | 312 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-21
13610184 | 312 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-21
13610185 | 312 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-21
13610187 | 314 | 0 | 0 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-21
13610191 | 312 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-21
12910108 | 330 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-22
12910112 | 321 | 0 | 2 | اعمال تكسير وتطهير وضبط بالمبنى لزوم تشغيل الاعمال والتعديلات بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-22
12910117 | 330 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-22
12916002 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-22
12916008 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-22
12916031 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-22
12916033 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-22
13610007 | 314 | 0 | 1 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-22
13610028 | 314 | 0 | 2 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-22
13610034 | 310 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-22
13610085 | 311 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-22
13610092 | 314 | 0 | 1 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-22
13610093 | 324 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-22
13610121 | 327 | 0 | 0 | انشاء سقالات وتطريح وتعديل وفك السقالات على الواجهات الجانبيه واداخل المبنى بالمقر الادارى الجديد والقيام باعمال السلامه والتامينات |  | 2026-08-22
13610175 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-22
13610183 | 314 | 0 | 2 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-22
13610184 | 312 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-22
13610187 | 314 | 0 | 1 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-22
13610191 | 312 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-22
13610192 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-22
12910108 | 330 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-23
12910112 | 321 | 0 | 0 | اعمال تكسير وتطهير وضبط بالمبنى لزوم تشغيل الاعمال والتعديلات بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-23
12910117 | 330 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-23
12916002 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-23
12916008 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-23
12916031 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-23
12916033 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-23
12916034 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-23
13610007 | 314 | 0 | 3 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-23
13610028 | 314 | 0 | 3 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-23
13610034 | 310 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-23
13610085 | 311 | 0 | 3 | اعمال النظافه |  | 2026-08-23
13610092 | 314 | 0 | 3 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-23
13610093 | 324 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-23
13610121 | 327 | 0 | 0 | انشاء سقالات وتطريح وتعديل وفك السقالات على الواجهات الجانبيه واداخل المبنى بالمقر الادارى الجديد والقيام باعمال السلامه والتامينات |  | 2026-08-23
13610151 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-23
13610175 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-23
13610177 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-23
13610183 | 314 | 0 | 3 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-23
13610184 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-23
13610187 | 314 | 0 | 3 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-23
13610191 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-23
13610192 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-23
12910104 | 327 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-24
12910117 | 330 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-24
12916002 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-24
12916004 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-24
12916031 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-24
12916033 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-24
12916034 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-24
12916035 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-24
12916036 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-24
12916037 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-24
12916038 | 328 | 0 | 0 | اعمال نظافه وتجميع المخلفات وتشوينات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-24
13610007 | 314 | 0 | 3 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-24
13610028 | 314 | 0 | 4 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-24
13610034 | 310 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-24
13610085 | 311 | 0 | 3 | اعمال النظافه |  | 2026-08-24
13610092 | 314 | 0 | 3 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-24
13610093 | 324 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-24
13610121 | 327 | 0 | 0 | انشاء سقالات وتطريح وتعديل وفك السقالات على الواجهات الجانبيه واداخل المبنى بالمقر الادارى الجديد والقيام باعمال السلامه والتامينات |  | 2026-08-24
13610151 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-24
13610175 | 313 | 0 | 2 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-24
13610177 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-24
13610183 | 314 | 0 | 4 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-24
13610184 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-24
13610187 | 314 | 0 | 3 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-24
13610191 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-24
13610192 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-24
12910104 | 327 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-25
12916002 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-25
12916004 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-25
12916030 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-25
12916031 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-25
12916033 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-25
12916034 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-25
12916035 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-25
12916036 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-25
12916037 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-25
12916039 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-25
12916040 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-25
13610007 | 314 | 0 | 3 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-25
13610028 | 314 | 0 | 4 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-25
13610034 | 310 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-25
13610085 | 311 | 0 | 3 | اعمال النظافه |  | 2026-08-25
13610092 | 314 | 0 | 0 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-25
13610093 | 324 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-25
13610121 | 327 | 0 | 0 | انشاء سقالات وتطريح وتعديل وفك السقالات على الواجهات الجانبيه واداخل المبنى بالمقر الادارى الجديد والقيام باعمال السلامه والتامينات |  | 2026-08-25
13610151 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-25
13610175 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-25
13610177 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-25
13610183 | 314 | 0 | 4 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-25
13610184 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-25
13610187 | 314 | 0 | 3 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-25
13610191 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-25
13610192 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-25
12916002 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-26
12916004 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-26
12916031 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-26
12916033 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-26
12916034 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-26
12916035 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-26
12916036 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-26
12916037 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-26
12916039 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-26
12916040 | 328 | 0 | 0 | تشوينات خامات لزوم الاعمال بالادورا ونظافة ناتج التعديلات والتكسير ونقل المخلفات |  | 2026-08-26
13610007 | 314 | 0 | 3 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-26
13610028 | 314 | 0 | 4 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-26
13610034 | 310 | 0 | 2 | اعمال النظافه |  | 2026-08-26
13610085 | 311 | 0 | 2 | اعمال النظافه |  | 2026-08-26
13610093 | 324 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-26
13610121 | 327 | 0 | 0 | انشاء سقالات وتطريح وتعديل وفك السقالات على الواجهات الجانبيه واداخل المبنى بالمقر الادارى الجديد والقيام باعمال السلامه والتامينات |  | 2026-08-26
13610175 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-26
13610177 | 312 | 0 | 1 | اعمال النظافه |  | 2026-08-26
13610183 | 314 | 0 | 4 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-26
13610184 | 312 | 0 | 2 | اعمال النظافه |  | 2026-08-26
13610187 | 314 | 0 | 3 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-26
13610191 | 312 | 0 | 2 | اعمال النظافه |  | 2026-08-26
13610192 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-26
13610194 | 312 | 0 | 1 | اعمال النظافه |  | 2026-08-26
12910104 | 327 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-27
12910108 | 330 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-27
12916002 | 328 | 0 | 0 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-27
12916004 | 328 | 0 | 0 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-27
12916031 | 328 | 0 | 0 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-27
12916033 | 328 | 0 | 0 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-27
12916034 | 328 | 0 | 0 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-27
12916035 | 328 | 0 | 0 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-27
12916036 | 328 | 0 | 0 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-27
12916037 | 328 | 0 | 0 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-27
12916039 | 328 | 0 | 0 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-27
12916040 | 328 | 0 | 0 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-27
13610007 | 314 | 0 | 1 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-27
13610028 | 314 | 0 | 1 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-27
13610034 | 310 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-27
13610085 | 311 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-27
13610093 | 324 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-27
13610119 | 325 | 0 | 0 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-27
13610121 | 327 | 0 | 0 | انشاء سقالات وتطريح وتعديل وفك السقالات على الواجهات الجانبيه واداخل المبنى بالمقر الادارى الجديد والقيام باعمال السلامه والتامينات |  | 2026-08-27
13610175 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-27
13610177 | 312 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-27
13610183 | 314 | 0 | 1 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-27
13610184 | 312 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-27
13610187 | 314 | 0 | 1 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-27
13610191 | 312 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-27
13610194 | 312 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-27
12910108 | 330 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-28
12910112 | 321 | 0 | 0 | اعمال تكسير وتطهير وضبط بالمبنى لزوم تشغيل الاعمال والتعديلات بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-28
13610007 | 314 | 0 | 0 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-28
13610034 | 310 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-28
13610085 | 311 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-28
13610177 | 312 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-28
13610184 | 312 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-28
13610187 | 314 | 0 | 0 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-28
13610191 | 312 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-28
13610194 | 312 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-28
12910108 | 330 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-29
12910112 | 321 | 0 | 0 | اعمال تكسير وتطهير وضبط بالمبنى لزوم تشغيل الاعمال والتعديلات بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-29
12910118 | 329 | 0 | 3 | متابعة الاعمال بالمقر |  | 2026-08-29
12916002 | 328 | 0 | 3 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-29
12916031 | 328 | 0 | 3 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-29
12916033 | 328 | 0 | 3 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-29
12916034 | 328 | 0 | 3 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-29
12916035 | 328 | 0 | 0 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-29
12916036 | 328 | 0 | 0 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-29
12916037 | 328 | 0 | 0 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-29
12916039 | 328 | 0 | 3 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-29
12916040 | 328 | 0 | 3 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-29
13610007 | 314 | 0 | 3.5 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-29
13610028 | 314 | 0 | 4.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-29
13610034 | 310 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-29
13610085 | 311 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-29
13610093 | 324 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-29
13610151 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-29
13610177 | 312 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-29
13610183 | 314 | 0 | 4.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-29
13610184 | 312 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-29
13610187 | 314 | 0 | 3.5 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-29
13610191 | 312 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-29
13610192 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-29
13610194 | 312 | 0 | 0 | اعمال النظافه |  | 2026-08-29
12910108 | 330 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-30
12910118 | 329 | 0 | 3 | متابعة الاعمال بالمقر |  | 2026-08-30
12916002 | 328 | 0 | 3 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-30
12916031 | 328 | 0 | 3 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-30
12916033 | 328 | 0 | 3 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-30
12916034 | 328 | 0 | 3 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-30
12916039 | 328 | 0 | 3 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-30
12916040 | 328 | 0 | 3 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-30
12916041 | 328 | 0 | 3 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-30
12916042 | 328 | 0 | 0 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-30
13610007 | 314 | 0 | 3.5 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-30
13610028 | 314 | 0 | 1.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-30
13610034 | 310 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-30
13610085 | 311 | 0 | 3 | اعمال النظافه | الاضافى عباره يومية 11-8-2026 + 3ساعات سهرة | 2026-08-30
13610093 | 324 | 0 | 7 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-30
13610151 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-30
13610175 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-30
13610177 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-30
13610183 | 314 | 0 | 1.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-30
13610184 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-30
13610187 | 314 | 0 | 1.5 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-30
13610191 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-30
13610192 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-30
12910108 | 330 | 0 | 0 | تركيب وتعديل السقالات وتطريحها لزوم الاعمال داخل المبنى وتامين الفتحات والقيام باعمال السلامه والصحه بالمقر الادارى الجديد |  | 2026-08-31
12910118 | 329 | 0 | 3 | متابعة الاعمال بالمقر |  | 2026-08-31
12916002 | 328 | 0 | 3 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-31
12916031 | 328 | 0 | 3 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-31
12916033 | 328 | 0 | 3 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-31
12916034 | 328 | 0 | 3 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-31
12916039 | 328 | 0 | 0 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-31
12916040 | 328 | 0 | 0 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-31
12916041 | 328 | 0 | 3 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-31
12916042 | 328 | 0 | 3 | اعمال تشوينات خامات لزوم الاعمال داخل المبنى بالادوار |  | 2026-08-31
13610007 | 314 | 0 | 3.5 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-31
13610028 | 314 | 0 | 4.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-31
13610034 | 310 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-31
13610085 | 311 | 0 | 3 | اعمال النظافه |  | 2026-08-31
13610093 | 324 | 0 | 3 | اعمال الكهرباء والصيانه والطوارئ |  | 2026-08-31
13610151 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-31
13610175 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-31
13610177 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-31
13610183 | 314 | 0 | 4.5 | تنزيل وتحميل بضاعة المشتريات |  | 2026-08-31
13610184 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-31
13610187 | 314 | 0 | 2 | تحميل وتعتيق خامات بالمخزن والجراج |  | 2026-08-31
13610191 | 312 | 0 | 4 | اعمال النظافه |  | 2026-08-31
13610192 | 313 | 0 | 0 | اعمال البوفيه |  | 2026-08-31